Приложение № 1

к приказу 01.05/486 от 18.10.2018 г.

«Об утверждении «Дорожной карты» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ СОШ № 16 в 2019 году»

Дорожная карта организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №16 в 2019 году

| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ГИА в 2019 году |  |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11в 2018 году | июль-август 2018 | Школьный администратор ГИА Игнатенко Л.И. |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2018 году | июль-август 2018 | Школьный администратор ГИА Игнатенко Л.И.. |
| 1.3. | Проведение анализа школьной Дорожной карты подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018-2019 учебном году | ноябрь 2018 | Школьный администратор ГИА Игнатенко Л.И. |
| 1.4. | Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ | по отдельному плану | Школьный администратор ГИА Игнатенко Л.И. |
| 1.5. | Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, семинарах, ШМО: | август-декабрь 2018 | Школьный администратор ГИА Игнатенко Л.И.., руководители ШМО |
| 1.6. | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2018 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» | август 2018 | Школьный администратор ГИА Игнатенко Л.И. руководители ШМО |
| 1.7. | Анализ организации работы школы с одаренными выпускниками по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2018 | Школьный администратор ГИА Игнатенко Л.И.., руководители ШМО |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение школьной диагностики и мониторинга учебных достижений обучающихся общего образования | по отдельному плану | Директор МБОУ СОШ №16Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 2.2. | Организация и проведение всероссийских, краевых, муниципальных диагностических и мониторинговых работ, направленных на повышение качества образования | по отдельному плану | Директор МБОУ СОШ №16 Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 2.3. | Обеспечение организации прохождения курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам | по отдельному плану | Директор МБОУ СОШ №16 Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 2.4. | Организация участия в курсах повышения квалификации учителей по учебным предметам ГИА-9 и ГИА-11 | по отдельному плану | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 2.5. | Оказание методической (консультативной) помощи по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь 2018 - май 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 2.6. | Участие в реализации проекта повышение качества образования в образовательных организациях, показывающих низкие образовательные результаты по итогам учебного года «Сдать ЕГЭ про100!» | по отдельному плану | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И.. |
| 2.7. | Участие в краевых и районных обучающих семинарах (выездных и в дистанционном режиме) | по отдельному плану | Директор МБОУ СОШ №16 Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 2.8. | Организация участия в краевых обучающих семинарах с региональными и муниципальными тьюторами, руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА-9 и ГИА-11 | по отдельному плану | Директор МБОУ СОШ №16 Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 2.9 | Организация работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ | октябрь 2018-май 2019 | Директор МБОУ СОШ №16 Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 2.10 | Организация своевременного прохождения курсов повышения квалификации педагогами ОО | по отдельному плану | Директор МБОУ СОШ №16 Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 2.11 | Реализация плана мероприятий, предусмотренного пунктом 3.21 государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» | по отдельному плану | Директор МБОУ СОШ №16 Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 2.12 | Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математике и русскому языку | октябрь 2018 - май 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И.. |
| 2.13 | Участие в проведении пробных ЕГЭ (ОГЭ) в онлайн-режиме 9 и 11 классов СДО Кубани (по заявкам муниципалитетов) | по отдельному плану | Директор МБОУ СОШ №16 Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 2.14 | Проведение пробных ЕГЭ,ОГЭ | по отдельному плану | Директор МБОУ СОШ №16 Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 2.15 | Участие в семинарах-совещаниях для руководителей, учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами | февраль- март 2019 | Директор МБОУ СОШ №16 Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 2.16 | Организация участия в работе межшкольных факультативов: - для обучающихся 9, 11 классов, имеющих высокий уровень мотивации | октябрь 2018 - май 2019 | Директор МБОУ СОШ №16 Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2019 году ГИА-11: - Участие в проведении ГИА-11 в форме ЕГЭ; ГИА-9: - Участие в проведении ГИА - 9; | январь 2019 февраль-май 2019 | Директор МБОУ СОШ №16 Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 3.2. | Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА в МБОУ СОШ №16 в 2019 году: «Об утверждении плана информационноразъяснительной работы при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №16 в 2019 году: - о работе телефонов «горячей линии»: - о местах регистрации участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования; - о проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2019 году; -об организации формирования и ведения информационных систем обеспечения проведения ГИА; - об обеспечении защиты информации при проведении ГИА; - об обеспечении информационной безопасности при обработке персональных данных в информационной системе во время подготовки и проведения ГИА; - об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА; | Сентябрь- январь 2018-2019 | Директор МБОУ СОШ №16 Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 3.3. | Подготовка распорядительных документов (приказов ОО) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения): - «Об утверждении Порядка проведения и проверке сочинения (изложения) в МБОУ СОШ №16 - о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении); - о проведении сочинения (изложения) в МБОУ СОШ №16 | Октябрь – ноябрь 2018 | Директор МБОУ СОШ №16 Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 3.4. | Подготовка нормативных и распорядительных документов (приказов ОО) по подготовке и проведению итогового собеседования в МБОУ СОШ №16 в 2019 году: -об утверждении порядка проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку; - о проведении итогового собеседования по русскому языку | январь 2019 февраль 2019 | Директор МБОУ СОШ №16 Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 3.5. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | по мере опубликования федеральных и региональных документов | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 3.6. | Подготовка и обновление методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению) | октябрь-ноябрь 2018 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 3.7. | Разработка «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам | октябрь-ноябрь 2018 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. . |
| 3.8. | Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационноразъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (сприложением перечня тем); - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; - рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей- предметников, членов предметных комиссий | октябрь 2018 -май 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 3.9. | Разработка памятки для обучающихся по подготовке к: - экзамену по русскому языку (в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ); - экзамену по математике (в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ); - экзаменам по учебным предметам по выбору | ноябрь 2017 - январь 2018 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 3.10. | Организация работы по повышению методического уровня учителей-предметников при подготовке выпускников к ГИА-9 и ГИА-11 и изучению опыта лучших учителей-предметников | октябрь 2018 - апрель 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 3.11. | Организация работы учителей-предметников по ознакомлению с материалами федеральной и региональной базы тестовых заданий | октябрь 2018 - апрель 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 3.12. | Участие в проведении семинаров с заместителями директоров по УВР, учителями-предметниками | по отдельному плану | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 ГИА-11 |  |  |  |
| 4.1. | Участие в вебинаре по работе с порталом smotriege.ru для наблюдателей. | февраль-март 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 4.2. | Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей | февраль-март 2019 | Директор МБОУ СОШ №16 Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 4.3. | Организация участия в обучении экспертов предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 | февраль-март 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 4.4. | Организация участия в проведении квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 с последующим присвоением статусов | до 1 апреля 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 4.5. | Участие в организации подготовки (на региональном уровне) с последующим тестированием: - руководителей ППЭ; - членов ГЭК | февраль-апрель 2019(по отдельному плану МОНКК) | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 4.6. | Участие в организации подготовки (на муниципальном уровне) с последующим тестированием: - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ. | февраль-апрель 2019(по отдельному плану УО) | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| Y. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |
| 5.1. | Участие в организации и проведении ГИА в сентябре 2018 года | август - сентябрь 2018 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 5.2. | Организация проведения итогового сочинения в основной и дополнительный сроки | - декабря 2018, - февраля 2019, 8 мая 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 5.3. | Участие в организации проведения ГИА в муниципальном образовании в досрочный период, основные и дополнительные сроки | по единому федеральному расписанию | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 5.4. | Организация участия в видеоконференциях по вопросам заполнения РИС и подготовки к ГИА в 2019 году | ежемесячно (по отдельному плану) | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. . |
| 5.5. | Организация работы по заполнению региональной информационной системы ГИА-9 и ГИА-11 | до 1 марта 2019 до 1 февраля 2019 (включительно) | , замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 5.6. | Участие в вебинаре с руководителями и организаторами ППЭ по вопросу подготовки к проведению досрочного периода ЕГЭ | март 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 5.7. | Участие в организации проведения мониторинга участников итогового сочинения (изложения), претендующих писать итоговое сочинение (изложение) в особых условиях | ноябрь 2018 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 5.8. | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки | ноябрь 2018 - май 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 5.9. | Участие в предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2019году | до 1 декабря 2018 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 5.10. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. №2 755 | по графику, утвержденному ФЦТ | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 5.11. | Подготовка документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей ГИА-9 и ГИА-11 | февраль-июнь 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 5.12. | Участие в вебинаре для общественных наблюдателей ГИА-2019 | май 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 5.13. | Участие в мониторинге движения выпускников на территории Белоглинского района. Направление в УО списков выпускников, выбывших - прибывших | Ежемесячно | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 5.14. | Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ | ноябрь 2018 - январь 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 5.15. | Создание условий в ППЭ на базе школы для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | февраль - сентябрь 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 5.16. | Направление сведений в УО для формирования региональной информационной системы | по графику МОНКК | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 5.17. | Участие в апробации технологии Печати КИМ в ППЭ | (по графику МОН и МПКК) | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 5.18. | Участие в тренировке по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов (с привлечением всех ППЭ) | март 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 5.19. | Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Г оворение») | март 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 5.20. | Организация участия в тренировке по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед основным периодом ЕГЭ | май 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 5.21. | Организация участия в муниципальных тренировочных мероприятиях по печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов | март - апрель 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 5.22. | Формирование на ГИА-9 и ГИА-11: - состава организаторов ППЭ состава членов предметных комиссий в соответствии с результатами квалификационных испытаний | январь-март 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 5.23. | Организация участия в работе ППЭ | сентябрь 2018 - август 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 5.24. | Участие в организации проведения ГИА в муниципальном образовании Белоглинский район в досрочный, основной, дополнительный периоды | Апрель-сентябрь 2019 г. (согласно графику экзаменов) | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| YІ. Организация работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися 9, 11 классов |  |  |  |
| 6.1 | Формирование списка слабоуспевающих учащихся 9, 11 классов по русскому языку и математике | октябрь 2018 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. учителя - предметники |
| 6.2 | Участие в проведении совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений района и их заместителями по вопросам подготовки слабоуспевающих учащихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | по плану проведения совещаний директоров | Директор МБОУ СОШ №16 Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 6.3 | Создание временных творческих групп, педагогических дуэтов, трио по вопросам качественной подготовки к ГИА-9 и ГИА-11, оттачиванию приемов педагогической техники | в течение года | Директор МБОУ СОШ №16 Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 6.4 | Проведение открытых уроков для учителей - предметников, которые впервые участвуют в ГИА, учителей-предметников, учащиеся которых показывают низкие результаты. | в течение учебного года, по графику проведения открытых уроков | Директор МБОУ СОШ №16 Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 6.5 | Организация в проведении и участии семинаров- практикумов, открытых уроков для школ, показавших низкие результаты на ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | по отдельному графику | Директор МБОУ СОШ №16 Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 6.6 | Организация дистанционного обучения учащихся 9, 11 классов через информационно-образовательные сайты | октябрь 2018 - май 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И., учителя-предметники |
| YІI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА -11 |  |  |  |
| 7.1 | Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2019 | по графику Рособрнадзора и медиа-плану | Директор МБОУ СОШ №16 Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 7.2 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение школьного сайта: ГИА-11: | сентябрь 2018 - май 2019 | Директор МБОУ СОШ №16 Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. . |
| 7.3 | - объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА -11, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); - объявление сроков проведения ГИА-11; - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный этап); объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной этап); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап) ГИА-9: - объявление о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9; - объявление о сроках проведения; - объявление о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, о сроках, местах и порядке информирования о результатах; | 1 декабря 2018 до 19 января 2019 14 февраля 2019 26 апреля 2019по графику ФЦТ до 31 декабря 2018 (основной период) до 1 апреля 2019 (основной период) до 1 августа 2019 (дополнительный период) до 20 апреля 2019 (основной период) до 17 августа 2019(дополнительный период) | Директор МБОУ СОШ №16 Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. . |
| 7.4 | Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2018 году: - ГИА-11 - ГИА-9 | 16 ноября 2018 18 января 2019 17 мая 2019 1 февраля 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И., классный руководитель 11 класса Диденко В.Н. |
| 7.5 | Организация сопровождения участников ГИА в МБОУ СОШ№16 по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 7.6 | Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2019 года по сравнению с ГИА 2018 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2019 года | постоянно | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 7.7 | Организация межмуниципального семинара «Основные направления работы школы по повышению качества образования» (МБОУ СОШ № 16) | 16 ноября 2018 | Директор МБОУ СОШ №16 Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 7.8 | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА | с 1 ноября 2018 - сентябрь 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 7.9 | Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2017 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА, - о психологической готовности к ГИА, - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, - о дополнительных материалах при сдаче ГИА, - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА | март-апрель 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 7.10 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2019году | ноябрь 2018 — июль 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 7.11 | - Организация информирования участников ГИА на web-сайте ОО: о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | до 31 декабря 2018 до 20 января 2019 до 20 февраля 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 7.12 | Проведение муниципальных и школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, в частности: - о сроках предоставления заявлений на участие в ГИА, - о сроках проведения ГИА, о выборе предметов для сдачи ГИА, - о проведении итогового сочинения (изложения), - о проведении экзамена по математике на базовом и профильном уровнях; - об особенностях устной части экзамена по иностранному языку; - о правилах поведения на экзаменах, основаниях для удаления с экзамена, процедуре проведения ГИА, подаче апелляций, пересдаче экзаменов; - о правилах заполнения бланков ЕГЭ (практикум) | в течение 2018-2019 года | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 7.13 | Семинары по обобщению опыта работы по подготовке выпускников к итоговой аттестации: МБОУ СОШ № 18 МБОУ СОШ № 32 | 19 февраля 2019 15 марта 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 7.14 | Участие в видеоконференциях, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации | в течение 2018-2019 года | Директор МБОУ СОШ №16 Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 7.15 | Организация семинаров-практикумов, мастер- классов для учителей-предметников: -«Результаты итоговой аттестации как показатель успешной работы школы по повышению качества образования» (МБОУ СОШ № 11); -«Основные направления работы школы по повышению качества образования учащихся» (МБОУ СОШ №16) | 12 октября 2018 16 ноября 2018 | Директор МБОУ СОШ №16 Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 7.16 | Подготовка рекомендаций для учителей- предметников по работе со слабоуспевающими учащимися (по итогам КДР) | ноябрь 2018, январь 2019 | Директор МБОУ СОШ №16 Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 7.17 | Участие в обучающих семинара, вебинарах в дистанционном режиме для учителей- предметников в базовой школе | по графику ИРО | Директор МБОУ СОШ №16 Хрулева Л.В., замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| YІІІ. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 8.1. | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы в ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА (в том числе за оформлением информационных стендов в ОО) | ноябрь 2018 - март 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 8.2. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2018 году, с размещением соответствующей информации на сайтах ОО | ноябрь 2018 - апрель 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 8.3. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: - реализация в МБОУ СОШ №12 плана подготовки к проведению ГИА; | март - июнь, сентябрь 2018 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 8.4. | Контроль работы в ОО за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2018 в работе при подготовке обучающихся к ГИА | ноябрь 2018 - май 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 8.5 | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) | - декабря 2018, - февраля 2019, 16 мая 2019 г. | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| 8.6 | Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период ГИА - основной период | до 10 марта 2019 до 25 мая 2019 | замдиректора по УВР Игнатенко Л.И. |
| XІ. Психолого-педагогическое сопровождение ГИА |  |  |  |
| 9.1. | Проведение диагностики: - уровня тревожности и стрессоустойчивости обучающихся; - ведущего типа восприятия; | ноябрь 2018- март 2019г. | Замдиректора по УВР Игнатенко Л.И., педагог-психолог Рощупкина К.А. |